## Feuille1
Nom du projet | Lancement du produit
Chef de projet | Alex B.
Livrable du projet
Date de début | 2015-09-02
Date de fin | 2015-10-09
Tâches | Responsable | Commencer | Fin | Jours | Statut | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Set réunion de lancement | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Complet
Convenir d'objectifs | Franck C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Complet
Initiation
Reqs détaillés. | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Complet
Hardward Reqs. | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | En retard
Plan de ressources final | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En cours
Dotation | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | En cours
Développement
Techincal Reqs. | Franck C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non démarré
Développement de bases de données | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Non démarré
Développement d'API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Non démarré
Client d'interface utilisateur | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Non démarré
Test | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Non démarré
Développement terminé | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non démarré
Opérations
Configuration matérielle. | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non démarré
Test du système | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Non démarré
Lancer |  | 2015-10-09 | 2015-10-09